## РП
Приложение № 3
ПРИМЕРНО ЗАДАНИЕ
: „ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА АМ „ХЕМУС“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ВАРНА, ОПУ ШУМЕН И ОПУ ТЪРГОВИЩЕ“
№ по ред | Шифър | Видове дейности | Ед.мярка | Примерни количества
II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТ В УЧАСТЪКА ОТ КМ 4+000 ДО КМ 6+000, ВКЛЮЧИТЕЛНО И СЪОРЪЖЕНИЕ ПРИ КМ 4+500
1 |  | Пътят е в смесен профил. Дължината на участъка е 2.0км, а съоръжението е четири отворно с обща дължина 72м. Информацията за състоянието на пътния участък и съоръжението е представена от Възложителя, на база съществуващ технически проект за ремонта. За обекта има издадено Разрешение за строеж и протокол образец 2А. Информацията за състоянието на примерния участък е както следва: - Равността на участъка се категоризира като лоша - Съпротивлението на хлъзгавост (грапавост) на пътната настилка на участъка се категоризира като „задоволителна“; - Според направеното обследване на участъка липсва носимоспособност (много ниска); - Наблюдават се единични локални повреди (дупки) по износващия пласт, както и наличие на мрежовидни пукнатини и слягания; - В отделни участъци банкетите не осигуряват нормално отводняване; Предложението на участника трябва да включва изпълнението на долупредставените минимални количества за реализация на ремонтни дейности, като при необходимост може да бъдат определени допълнителни дейности и количества.
2 | 1007 | Поддържане на ВОБД | м | 3500
3 | 2002 | Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване) | м3
|  | За платното за движение (без съоръжението) |  | 21208
|  | За банкет (дясно) |  | 3000
4 | 2005 | Попълване на банкети -машинно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи. | м3 | 3000
5 | 2007 | Направа машинен насип от подходящ материал на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя и с одобрен от него материал, вкл. разстилане, уплътняване и транспорт | м3 | 17390.56
6 | 2014 | Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, регули, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи. | т/км | 774656
7 | 3011 | Студено фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи. | м3 | 3080
8 | 3013 | Машинно полагане на плътна асф. смес, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изскванията на Възложителя | т | 2226.048
9 | 3014 | Машинно полагане на неплътна асф. смес /биндер/, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт | т | 3053.952
10 | 3015 | Доставка и полагане на битуминизирана основа /А0/, с различна дебелина и ширина, с минимална степен на уплатняване 97 %, вкл. Подготовка на основата, направа на битумен разлив и всички свързани с това разходи, вкл.транспорт | т | 4071.936
11 | 4008 | Направа на монолитен облицован /бетонов/ окоп по одобрена от Възложителя технология, вкл. доставка и полагане на необходимите материали и всички свързани с това разходи, съгласно ТС. | м | 1928
12 | 4015 | Повдигане решетки за дъждоприемна канализация и всички, свързани с това присъщи разходи | бр. | 4
13 | 4046 | Разваляне на хидроизолация върху циментова замазка и всички, свързани с това присъщи разходи | м2 | 792
14 | 4048 | Разбиване на стоманобетон и всички, свързани с това присъщи разходи (пътна плоча) | м3 | 198
15 | 4032 | Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички, свързани с това присъщи разходи | м2 | 792
16 | 4036 | Излят на място бетон С 30/37 съгл. БДС 206-1/NA 2008 с гарантирана водоплътност W= 0.8, мразоустойчивост F=150 за тротоари | м3 | 108
17 | 4037 | Излят на място бетон С 25/30 съгл. БДС 206-1/NA 2008 с гарантирана водоплътност W= 0.8, мразоустойчивост F=150 , сулфатоустойчивост ХС4 за пътна плоча | м3 | 198
18 | 4042 | Доставка и монтаж на армировка клас B 500В (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи | т | 47
19 | 4044 | Доставка и полагане на хидроизолация върху пътната плоча и всички, свързани с това присъщи разходи | м2 | 792
20 | 4055 | Почистване и нанасяне на защитно покритие на оголена армировка на съоръжения за стълбове | м2 | 2250
21 | 4056 | Покриване на видима армировка с подходящи саниращи средства, вкл. струйна обработка с пясък или водно бластиране, почистване и всички свързани с това присъщи разходи за стълбове | м2 | 2250
22 | 4058 | Доставка и монтаж на дилатационни фуги "открит тип" с обща дилатация до 100мм съгл. ТС, включително всички свързани с това разходи и демонтаж на съществуващата фуга. | м | 28
23 | 4099 | Доставка и монтаж на стоманен инжекционен анкер R32N, L=2 м с окомплектовката (при крила на устои) | бр. | 45
24 | 4050 | Доставка и полагане на чугунени отводнители с диаметър до 150 мм | м | 24
Забележка:
1. Срок за изпълнение: 45 дни
2. Гаранционните срокове за изпълнени дейности по поддържане са, както следва: - За ръчно изкърпване на единични дупки и деформации в настилката с плътна асфалтобетонова смес – 6 (шест) месеца; - За машинно изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтобетонова смес – 2 (две) години; - За машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес – 3 (три) години. 3. Гаранционните срокове за ремонтни дейности по Приложение А са съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.